## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Gestione architettura | Completamento della logica di gioco (senza effetti speciali) | Artegiani | 3 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Miglioramento MVC usando cake pattern | Artegiani, Tagliaferri | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 1; 4: /
Tavolo di gioco | Realizzazione interfaccia basilare | Tagliaferri | 1 | bar: 1
| Interazione di pesca e scarto da parte dell'utente | Tagliaferri | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | /
Creazione dei bot per Cactus | Creazione interfaccia generica per i bot | Guerrini | 2 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Implementazione di stupid bot | Guerrini | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | /