## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Creazione gioco Cactus (regole di base: pescare, scartare, chiamare cactus) | Mossa pescare e scartare (giocatore) | Guerrini | 2
| Creazione mano di gioco | Guerrini | 2
| Calcolo punteggi | Tagliaferri | 1
| Gestione chiamata cactus | Artegiani, Tagliaferri | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: /
Gestione architettura | Game loop (logica) | Artegiani | 2 | bar: 1 to 2
| Loop turno (mosse fatte ad ogni turno, per Cactus) | Artegiani | 2 | 1: 2; 2: 1; 3: /
Tavolo di gioco | Studio ScalaFX | Tagliaferri | 3