## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Gioco | Creazioni fasi di gioco | Artegiani, Tagliaferri | 3 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Gestione fine turno | Artegiani | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | /
| Gestione copertura / scopertura carte | Artegiani, Tagliaferri | 2 | bar: 1 to 2
Tavolo di gioco | Interazioni relative alle fasi di gioco | Tagliaferri | 4 | 1: 3; 2: 1; 3: \
| Aggiunta indicazione della fase corrente | Tagliaferri | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: \
| Gestione copertura / scopertura carte | Tagliaferri | 1 | bar: 1 to 5