## Foglio1
|  | In work days | New estimates at sprint
Priority | Item | Initial size estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Work day = 6h
1 | Organizzazione progetto | 2 | bar: New estimates at sprint 1
2 | Creazione carte (con DSL) | 5 | bar: New estimates at sprint 1
3 | Creazione gioco Cactus (regole di base: pescare, scartare, chiamare cactus) | 10 | New estimates at sprint 1: 10; New estimates at sprint 2: 5; New estimates at sprint 3: /
4 | Gestione architettura (game loop, controller) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | /
5 | Tavolo di gioco | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | /
6 | Creazione dei bot per Cactus | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | /
7 | Aggiunta abilità speciali al gioco Cactus (carte speciali, scartare carta uguale) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | /
8 | Menu di gioco | 3 | New estimates at sprint 1: 3; New estimates at sprint 2: 3; New estimates at sprint 3: 3; New estimates at sprint 4: /