## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Organizzazione del progetto | Discussione del processo di sviluppo | Team | 1 | bar: 1
| Identificazione dei requisiti | Team | 1 | bar: 1
| Progettazione dell'architettura e dei componenti base | Team | 2 | bar: 1 to 2
Configurazione del progetto | Creazione del repository | Team | 1 | bar: 1
| Configurazione della build automation e della struttura del progetto | Team | 1 | bar: 1
| Creazione workflow per la CI | Team | 2 | bar: 1 to 2
| Configurazione della Quality Assurance | Team | 1 | bar: 1
| Configurazione e stesura iniziale della documentazione | Team | 2 | bar: 1 to 2
Creazione carte (con DSL) | Oggetto carte | Artegiani | 2 | bar: 1
| Creazione DSL (costruttore carte) | Artegiani | 3 | 1: 3; 2: /
| Creazione mazzo e funzioni pesca, mischia | Tagliaferri | 3 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Pila degli scarti | Tagliaferri | 1 | bar: 1
Creazione gioco Cactus (regole di base: pescare, scartare, chiamare cactus) | Creazione oggetto giocatore | Guerrini | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Creazione mano di gioco | Guerrini | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fase iniziale della partita (CactusGame) | Tagliaferri | 1 | bar: 1
| Mossa pescare e scartare (giocatore) | Tagliaferri | 2 | bar: 1