## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tavolo di gioco | Refactor view | Tagliaferri | 1 | bar: 1
| Integrazione con model e controller | Tagliaferri | 1 | bar: 1
Menu | Creazione gui menu | Artegiani | 2 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Compilazione parametri iniziali | Artegiani | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: /
| Avvio partita | Artegiani | 1 | bar: 1 to 4