## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Architettura | Dare la possibilità di vedere le prime due carte (sia per il player che per il bot) | Tagliaferri | 3
| Sistemare flusso di gioco base (tasto continua, chiamare cactus) | Artegiani | 2 | bar: 1 to 2
Gioco Cactus | Aggiungere che il re rosso vale 0 | Guerrini | 1 | bar: 1
| Aggiunta effetto speciale Jack model | Guerrini | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Aggiunta effetto speciale Asso model | Artegiani | 2 | 1: 2; 2: 2
Tavolo di gioco | Schermata finale dei punteggi | Guerrini | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Aggiunta effetto speciale Jack view | Tagliaferri | 1
| Aggiunta effetto speciale Asso view | Artegiani | 1 | bar: 1 to 2