## Sprint 1
Remaining effort at the end of the day ...
Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Gioco Cactus | Aggiunta del tutorial | Artegiani | 1 | bar: 1
| Giocatore immune agli effetti dopo aver chiamato cactus | Artegiani | 2 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Migliorie generali riguardanti i turni e la fine del gioco | Guerrini | 1 | bar: 1 to 5
Tavolo di gioco | Schermata finale dei punteggi | Guerrini | 2 | 1: 2; 2: 1; 3: /
| Aggiunta effetto speciale Jack view | Guerrini | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: /
| Quando un giocatore chiama cactus la sua mano viene scoperta | Artegiani | 2 | 1: 2; 2: /